## 年度
附件
2023年度乡村建设任务清单
序号 | 重点任务 | 牵头责任部门 | 分工责任部门 | 任务名称 | 具体责任部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设标准 | 建设规模
1 | 一、加强乡村规划建设管理 | 省自然资源厅 | 省住房城乡建设厅 省农业农村厅 省乡村振兴局 | 1.规划编制 | 乡（镇）人民政府 | 持续推进干部规划家乡行动。 | 一是形成“干部规划家乡行动”两图一书一表、规划草案、产业发展规划、基层党建和人才发展规划；二是成果标准化 | 《干部规划家乡行动工作手册》《云南省“多规合一”实用性村庄规划编制指南（试行）》（修订版） | 完成2023年村庄规划编制任务2080个
2 |  |  |  | 2.开展“设计下乡”活动 | 省住房城乡建设厅 | 扎实稳妥推进设计下乡，实现“设计赋能乡村振兴”目标。 | 按照“部门协调、合力推进、积极参与”原则，以设计为引领，借鉴先进省份经验做法，动员具有相关专业技术力量的企事业单位、高校院所和社会团队成立设计下乡服务团队，实施“组团式”帮扶指导。 | 以解决村庄农房风貌、农房功能提升和农村人居环境突出问题为主，结合地方实际和村庄需求，确定试点乡村建设重点方向，在此基础上开展设计、施工、组织管理、长效机制建设和全过程跟踪指导 | 不定
3 | 二、实施农村道路畅通工程 | 省交通运输厅 | 省发展改革委 省公安厅 省财政厅 省住房城乡建设厅 省农业农村厅 省应急厅 省林草局 省乡村振兴局 | 1.农村道路畅通工程 | 省交通运输厅 | 加快推进农村公路“巩固提升”工程建设，进一步提高农村交通通达深度，强化农村公路与干线公路、城市道路以及其他运输方式的衔接。 | 推进具备条件乡镇通三级公路、30户以上自然村（组）通硬化路建设，加强通村公路与村内道路连接。 | 四级及以上标准 | 全省新改建农村公路1万公里
4 |  |  |  | 2.农村公路危桥改造和村道安全生命防护工程 | 省交通运输厅 | 实施农村公路安全“消危行动”，确保农村公路基础设施安全可靠，保证人民群众出行安全。 | 实施村道安全生命防护工程，四、五类农村公路危桥改造。 | 完善7000公里安防设施，改造后的危桥评定为一、二类桥梁 | 建成7000公里村道安全生命防护工程，完成200座危桥改造
5 |  |  |  | 3.农村县乡村道亡人道路交通事故路段路口改造提升行动 | 省公安厅 | 持续通过对农村县乡村道发生亡人的坠车路段和平交路口治理，有效预防广大人民群众因道路交通事故致贫返贫，助推乡村建设行动。 | 对坠车路段完成警告标志、减速带、路侧护栏“三必上”改造，平交路口完成警告标志、道路标线、减速带、警示桩、交通信号灯（含闪光警告信号灯）“五必上”改造。 | 参照公安部《农村地区道路交通安全风险防治手册（试行）》实施 | 120个路段
6 |  |  |  | 4.推进城乡交通一体化发展。 | 省交通运输厅 | 持续提高城乡交通运输一体化发展水平。 | 通过资金扶持，积极申报和创建国家城乡交通一体化示范县，发挥带动引领作用。 | 通过省级验收并上报交通运输部
7 | 三、强化农村防汛抗旱和供水保障 | 省水利厅 | 省发展改革委、省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省卫生健康委、省应急厅、省气象局、省乡村振兴局 | 1.黑滩河水源保障工程 | 省水利厅 | 水库建成后，可从牛栏江支流黑滩河引水至曲靖坝区，向城镇及工业园区供水，缓解曲靖坝区缺水态势，同时兼顾下游防洪安全。 | 工程主要建设内容包括枢纽工程、库区防渗工程、输水工程三个部分组成。 | 大（2）型 | 1座
8 |  |  |  | 2.弥泸灌区建设工程 | 省水利厅 | 完成50%水源工程施工，完成60%的渠道施工。 | 工程由水源工程、提水泵站、骨干输水工程等组成。 | 大型 | 4个水库、4座提水泵站、干支灌渠25条190.15km
9 |  |  |  | 3.耿马灌区建设工程 | 省水利厅 | 完成50%水源工程施工，完成60%的管道施工。 | 工程由水源工程、提水泵站、骨干输水工程等组成。 | 大型 | 1座水库，23条干渠、支渠160km，934座各类渠系建筑物
10 |  |  |  | 4.保山坝灌区建设工程 | 省水利厅 | 完成40%水源工程施工，完成60%的渠道施工。 | 工程由水源工程、渠系工程及排水工程组成。 | 大型 | 6条管道全长140.32km，9座隧洞，1座提水泵站；21条续建渠系67.05km
11 |  |  |  | 5.石屏灌区建设工程 | 省水利厅 | 完成20%水源工程施工，完成20%的渠道施工。 | 工程由水源工程、骨干输水工程等组成。 | 大型 | 1座水库，18条输水工程370.4km
12 | 三、强化农村防汛抗旱和供水保障 | 省水利厅 | 省发展改革委、省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省卫生健康委、省应急厅、省气象局、省乡村振兴局 | 6.滇中引水工程 | 省水利厅 | 2023年计划完成开挖（掘进）100公里、建筑物施工（衬砌、钢管安装等）200公里。 | 包括水源工程和输水工程两个部分。水源工程由引水渠（兼沉沙池）、进水塔、进水隧洞及涵管、地下泵站、出水隧洞、出水池和地面开关站等建筑物组成，泵站采用地下泵站，共安装12台（2台备用）离心式水泵机组，总装机功率480兆瓦。输水工程由输水隧洞、渡槽、倒虹吸、暗涵等输水建筑物，分水闸（阀）、节制闸、退水闸、工作闸、事故闸、检修闸等控制建筑物，以及消能建筑物、检修支洞和退水设施等组成。工程采用无压自流输水方式，线路总长664.236公里。输水、消能建筑物共118座，其中隧洞58座，长611.986公里；渡槽17座，长3.7公里;倒虹吸25座，长42.595公里；暗涵15座，长4.891公里;渠道消能建筑物3座（含2座消能电站），长1.064公里。控制建筑物共127座含分水口（28座）。 | 大（1）型 | 多年平均引水量34.03亿立方米
13 |  |  |  | 7.云南省滇中引水二期配套工程 | 省水利厅 | 2023年计划完成管道安装630公里，隧洞掘进70公里；2024年计划完成管道安装300公里，隧洞掘进30公里；2025年计划完成管道安装150公里，隧洞掘进20公里。 | 共布置各级干支线168条，其中：干线31条，分干线91条，支线46条，线路全长1769.052公里。共布置588个输水建筑物，其中：管道393条总长1222.305公里；隧洞72条总长135.127公里；其余为明渠（暗涵）56、倒虹吸28座、渡槽19条，利用天然河道或现有输水系统18条；共布置提水泵站50座（新建48座，改扩建2座），总装机157.374兆瓦；新建调蓄水库1座，总库容530.2万立方米。 | 大（1）型 | 总供水量31.59亿立方米
14 |  |  |  | 8.农村供水3年专项行动 | 省水利厅 | 完成农村供水保障3年专项行动项目投资68亿元以上，建成1100件以上工程项目，改变15万以上水窖供水人口和17.5万以上水窖辅助供水人口。 | 建成1100件以上工程 | 工程共涉及16个州（市）124个县（市区），计划实施集中式供水工程。 | 1100件
15 |  |  |  | 9.山洪沟治理 | 省水利厅 | 提升山洪沟沿河村落防洪能力。 | 治理鲁甸县瓦厂小河、水富市复兴河、元谋县沙地小河、澄江市大箐沟、泸西县大永宁河、马关县漫铳山洪沟、勐腊县南捧河、芒市帮滇河、德钦县洛玉河、双江县南骂河帕扎段、盐津县水田河沙河沟段、西畴县街心山洪沟、石屏县蔡营河、漾濞县杨茂河14条山洪沟。 | 防洪标准达到10年一遇。 | 14条
16 |  |  |  | 10.中小河流治理项目（水土保持工程） | 省水利厅 | 保护耕地面积64.88万亩，保护 人口数量70.68万人。 | 综合治理河长520.6千米。 | 200-3000平方公 里中小河流。 | 完成42条河流、56件项目治理
17 |  |  |  | 11.饮用水水质监测 | 省卫生健康委 | 保障城乡居民饮用水水质安全 | 分别在枯水期和丰水期采集水样，开展检测。 |  | 预检测水样1.2万份
18 |  |  |  | 12.推进农业水价综合改革 | 省发展改革委、省财政厅、 省农业农村厅、省水利厅 | 完成农业水价综合改革400万亩以上。 | 督促各地推进落实农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、用水管理机制“四项机制”。 |  | 400万亩以上
19 | 四、实施乡村清洁能源建设工程 | 省能源局 省住房城乡建设厅 | 省发展改革委、省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省乡村振兴局 | 1.农村电网巩固提升工程 | 省能源局 | 实施农村电网巩固提升工程，加快推进2023年农村电网巩固提升工程中央预算内投资计划项目建设，推进新型城镇化配电网、现代化农村电网等示范项目建设，进一步解决区域与城乡电网发展不平衡不充分问题，持续提升可靠供电能力。 | 持续推进农村电网巩固提升工程建设，统筹高压配电网布点和中低压主干网络建设，不断提升中压配电网可转供电率、配电自动化有效覆盖率，有效解决中低压配电网现状重过载、低电压、防冰抗冰能力不足、超长、高故障、安全隐患等问题。 | 电力行业及以上标准 | 拟新建10千伏线路2469千米，配变894台，低压线路863千米
20 |  |  |  | 2.农村屋顶分布式光伏多场景应用开发 | 省能源局 | 加快推进全省28个整县屋顶分布式光伏试点项目建设，以试点为示范，在电网网架接入及消纳条件较好的区域，推动农村屋顶分布式光伏多场景应用开发，强化清洁能源开发建设与乡村振兴融合发展。 | 结合国家整县屋顶分布式光伏试点项目建设要求，加强工作指导与宣传，大力支持利用村委会、学校、医院及农户等屋顶资源，建设分布式光伏，实现能源开发与乡村经济融合发展。 | 按照国家、行业标准建设 | 开工建设屋顶分布式光伏30万千瓦
21 | 五、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 省农业农村厅 省发展改革委 省商务厅 | 省财政厅、省交通运输厅、省邮政管理局、省乡村振兴局、省供销合作社联合社 | 1.建设省级骨干冷链物流基地（集配中心） | 省发展改革委、 省农业农村厅、省自然资源厅、省交通运输厅、省生态环境厅、省商务厅、铁路、航空、金融机构等部门 | 以构建云南省骨干冷链物流基础设施网络为目标，重点面向高附加值生鲜产品（包括果蔬、肉类、花卉、乳品、水产品、冻品）和医药产品等优势产区、重要集散地和大型消费市场，依托具备条件的存量冷链物流基础设施，打造省级骨干冷链物流基地（集配中心）。 | “十四五”期间，由省发展改革委会同省级有关部门，按照“存量优先、增量补短、因地制宜、自愿申报”的原则，统筹考虑区域分布和产销优势，按年度组织做好申报和创建工作。 申报主体为县（市、区）人民政府或省级及以上园区管委会，州（市）发展改革部门指导相关县（市、区）人民政府或园区管委会联合相关建设运营主体企业，结合本地区存量冷链物流基础设施条件以及生鲜农产品或医药产品生产、流通、消费实际需要自主申报。 | （一）产业基础较好。 （二）存量设施优先。 （三）集中连片布局。 （四）企业主导实施。 （五）土地权属清晰。 （六）可开放性、公共性强。 | 2023年一年内集中遴选5个左右进行创建
22 |  |  |  | 2.“快递进村”工程 | 省邮政管理局 | 到2023年底，全省农村快递服务深度显著增强，快递服务建制村覆盖率达100%。 | 加快推进“快递进村”工程，鼓励邮政、快递、交通、供销、商务等多方合作，建设以县城快递物流集散中心、乡（镇）快递物流服务站、村级寄递物流综合服务站为支撑的三级物流配送体系。 | 推进2个以上快递品牌服务进村。 | 建制村实现快递服务全覆盖
23 |  |  |  | 3.农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 省农业农村厅 | 坚持“农有、农用、农享”原则，围绕鲜活农产品主产区、特色农产品优势区，重点围绕水果、蔬菜等特色优势产业，聚焦新型主体，立足田间地头，相对集中布局，加快实施农产品产地冷藏保鲜设施建设，推动产地冷藏保鲜能力、商品化处理和减损增值能力显著提升。 | 建设农产品产地冷藏保鲜基础设施，培育农产品产地冷藏保鲜设施运营主体，建立农产品产地冷藏保鲜营销体系，提升产地冷链物流科技支撑能力。 | 依据《农产品产地冷藏保鲜设施建设管理规范（试行）》 | 计划建设和提升改造300个农产品产地冷藏保鲜设施
24 |  |  |  | 4.农产品产地冷链集配中心 | 省农业农村厅 | 以提高农产品产后集散和商品化处理效率为目标，依托县城、重点镇布局建设一批产地冷链集配中心，提高冷链物流效率，加快补齐农产品产地“最先一公里”短板。 | 具备产地预冷、仓储保鲜、分级分拣、初加工、产地直销和配送，以及市场交易、质量检测、信息处理等功能。 | 通过县、州（市）、省级评估验收 | 支持建设一批产地冷链集配中心
25 |  |  |  | 5.县域商业建设行动 | 省商务厅 | 1.实施的县以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，补齐农村商业设施和公共服务短板。 2.实施的县完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。 | 1.改造提升县城综合商贸服务中心。 2.建设改造乡镇商贸中心。 3.建设改造村级便民商店。 4.建设改造县级物流配送中心。 5.建设改造农村快递物流末端网络。 6.发展农村物流共同配送。 7.建设县域农产品产地集散中心。 8.建设农产品产地冷藏保鲜设施。 9.培育县域龙头商贸流通企业。 | 参照《县域商业建设指南（2021版）》 | 支持不少于15个县实施县域商业建设行动
26 | 六、实施数字乡村建设发展工程 | 省委网信办 省农业农村厅 | 省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省公安厅、省民政厅、省商务厅、省应急厅、省文化和旅游厅、省广电局、省气象局、省乡村振兴局、省通信管理局 | 1.电信普遍服务项目 | 省通信管理局 | 加强农村通信基础设施建设，加快农村地区5G网络建设，持续提升4G网络覆盖面，补齐边境地区、偏远地区通信网络设施短板。 | 一、开展宽带边疆建设。贯彻落实兴边富民、守边固边工作部署，推进边境地区行政村及抵边新村、边境口岸、边境经济合作区、边民互市贸易区等重点场景移动网络覆盖，持续完善边境地区重要交通道路沿线移动通信网络覆盖。 二、助力乡村振兴发展。继续推进农村等偏远地区移动网络深度覆盖，保持全省未通宽带行政村动态清零，持续提升较大人口规模聚居区、公共机构、重要交通道路等重点场景网络供给水平。 三、促进农村网络高质量发展。坚持需求导向、适度超前原则，以生产作业区、旅游景区等区域为重点逐步推进5G网络向乡村延伸。 | 《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》 | 1.完成617个4G边境地区基站建设； 2.完成475个4G行政村基站建设； 3.完成374个抵边行政村5G网络覆盖。
27 |  |  |  | 2.数字农业创新应用基地建设 | 省农业农村厅 | 围绕高原特色茶叶、花卉、水果、蔬菜、坚果、咖啡、中药材、肉牛、生猪等重点产业，大力推进5G、物联网、大数据、卫星定位等数字技术在耕种、施肥、饲喂、病虫害防治、资源环境监测、采收、销售等农业生产环节的广泛应用，推进信息技术与农业生产经营融合发展。 | 支持建设一批省级数字农业创新应用基地，重点支持有关主体在测土配方、水肥一体化、智慧养殖、精准灌溉等农业信息化方面的软硬件设施建设。 | 建成的创新应用基地，能够针对不同产业和品类，实现生产环境监测和生产种植过程控制，以及辅助生产经营管理决策等 | 2023年，支持建设20个省级数字农业创新应用基地。
28 |  |  |  | 3.建立完善数字乡村发展统筹协调机制。 | 省委网信办 | 发挥省级数字乡村发展统筹协调机制作用，推进州（市）级数字乡村发展统筹协调机制的建立完善。 | 根据需要定期召开省级数字乡村统筹协调机制会议，指导州（市）逐步建立完善本级数字乡村建设领导机制。
29 |  |  |  | 4.持续推进数字乡村试点 | 省委网信办 | 充分发挥数字乡村试点的示范作用，带动全省数字乡村建设水平。 | 拓展石林县、楚雄市、开远市3个国家数字乡村试点地区试点成效，推动13个省级数字乡村试点地区试点工作。
30 |  |  |  | 5.支持云南省农业农村大数据中心2023年度升级拓展项目和数字乡村项目建设工作 | 省农业农村厅、省乡村振兴局 | 以数字技术赋能乡村管理，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。 | 开展云南省农业农村大数据中心2023年度升级拓展项目和数字乡村项目建设工作，做好项目立项审批的服务工作，建设农业农村基础数据库和全省乡村建设监管平台，以数字技术赋能乡村管理，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。 |  | 覆盖云南省
31 |  |  |  | 6.完善农村科技供给 | 省科技厅 | 提升农村科技供水平 | 整合科技资源，实施一批智慧农业关键技术研发与集成应用科技计划项目，围绕云南主要粮经作物全智慧产业链关键技术研究与示范、特色农产品光伏冷库冷链物流技术体系构建及关键技术产业化示范应用、土壤养分大数据构建及智能化全程服务关键技术研究与应用、基于大数据及人工智能的数字乡村治理及应用示范等方向支撑数字乡村建设。
32 | 六、实施数字乡村建设发展工程 | 省委网信办 省农业农村厅 | 省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省公安厅、省民政厅、省商务厅、省应急厅、省文化和旅游厅、省广电局、省气象局、省乡村振兴局、省通信管理局 | 7.深入实施“互联网＋”农产品出村进城工程和“数商兴农”行动 | 省商务厅 | 大力推动云南农产品上行，2023年全省农产品网络零售额增速20%以上，助力农民增收。 | 1.扎实做好电子商务进农村综合示范项目与县域商业建设行动的统筹衔接，从“重建设”向“重运营”转变，确保示范县持续稳定发挥效用。 2.持续推进“数商兴农”赋能云品上行系列活动；推进农产品直播电商示范基地建设；联合国内头部电商平台建设运营“云品乐购”专区，持续推出各类促销活动，助力“云品出滇”。 3.开展消费数字化升级行动，组织开展网上年货节、“双品网购节”、双十一、“一月一品”等促销活动；以“一部手机云品荟”平台为支撑，建立云品数据库、直播达人库、供应链企业库，促进供需有效对接。 |  | 全省16个州（市）
33 |  |  |  | 8.政府应急调度音视频系统建设项目 | 省应急厅 | 实现省、州（市）、县（区）、乡镇四级党委、政府和有关部门音视频互联互通，满足一家建设多家使用、直达乡镇的需求，避免多家建设造成资源浪费和利用率不高的情况出现。 | 每个单位部署一套视频系统及一条专线，各配备一套65寸显示屏、摄像头、识音器等相关设备。承建方做好设备安装、调试及运维服务，实现高清视频会议、软终端、桌面固话、视频监控、视频直播等多种视频融合，通过PC客户端、平板、手机APP都可参与应急调度，达到支撑多场所、多种终端互通的应用目的。 | 按照云视讯终端配置标准、互联网专线建设标准、会议并发量标准、录像存储标准等相关要求执行 | 项目拟覆盖全省1697个单位。其中省级部门56个单位、州市48个单位、区县387个单位、乡镇1206个单位项目
34 |  |  |  | 9.推进乡村网络文化阵地建设和农村优秀文化资源数字化 | 省文化和旅游厅 | 数字化推进图书馆文化馆分馆制建设，构建“全省一张网，五级一朵云”的公共数字文化服务平台。 | 依托“公共文化云”建设项目，建设完善云南省基层公共文化服务业务绩效管理系统（一期），并试行推广。 |  | 初步建设形成覆盖全省公共图书馆、文化馆、乡镇文化站的大数据分析应用平台
35 |  |  |  | 10.智慧广电固边工程 | 省广电局 | 实施智慧广电固边工程，促进智慧广电业务在信息发布、教育宣传、公共服务等方面的应用，服务地方党委政府中心工作，提高边境地区社会治理能力，助力边疆稳固和经济社会发展。 | 建设边境地区广播电视传输网络，建设智慧广电公共服务管理平台、专用文化信息服务平台 | 《智慧广电固边工程建设指南》《有线电视网络工程设计标准》（GB/T50200-2018）、《有线电视网络工程施工与验收标准》（ GB/T51265-2018）、《有线电视网络升级改造技术指导意见》（广电发〔2019〕82号）、《有线电视网络升级改造技术实施指南》广电办发〔2020〕300号）等技术标准。 | 保山市：腾冲市、龙陵县；普洱市：江城县、西盟县、澜沧县；德宏州：芒市、盈江县、瑞丽市、陇川县；怒江州：贡山县、泸水市；临沧市：镇康县。 同时开展剩余13个边境县项目建设前期工作并申请中央预算内投资。
36 |  |  |  | 11.云南农业气象实时观测数据融入气象大数据云平台与农业气象历史观测记录数字化 | 省气象局 | 丰富气象大数据资源，提高为农气象服务的数据支撑能力，推动气象服务深度融入数字乡村建设，加大气象数据在防灾减灾中的应用。 | 开展云南农业气象实时观测资料融入气象大数据云平台和农业气象历史观测记录数字化，研制高原特色农业气象数据集。 | 按照气象部门信息网络建设相关标准和规范进行 | 全省
37 | 六、实施数字乡村建设发展工程 | 省委网信办 省农业农村厅 | 省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省公安厅、省民政厅、省商务厅、省应急厅、省文化和旅游厅、省广电局、省气象局、省乡村振兴局、省通信管理局 | 12.云南省“政府救助平台”管理维护运行推广。 | 省乡村振兴局 | 1.搭建完善的支撑推广体系，规范化平台支撑服务流程、服务制度，提供高质量、及时、高效的整体支撑服务。2.全方位开展平台培训推广，强化基层人员能够熟练使用各自的业务系统。3.通过平台诉求、专人收单的服务机制，发挥专业客服团队在云南省“政府救助平台”的运营推广业务体系中的主力军作用。4.把“能用、会用、好用”作为宣传推广原则，不断提升云南省“政府救助平台”社会效益。5.充分利用数据汇聚的优势，为省级提供民政、医保、人社、卫健、水利、住建、教育7个业务部门15大类服务事项日常数据运营服务。6.通过搭建推广评价体系发现平台问题，研究解决平台运行过程中出现的困难和问题，确保平台稳定高效运行。 | 1.制定平台推广整体方案，搭建支撑推广体系，规范制度流程，制定平台推广计划。2.省、市、县区三级推广培训服务，对省、市、县、乡政府端工作人员及村干部、驻村工作队员分别开展业务能力培训。3.组建专业客服团队，对平台问题处理解决。4.通过电视、广播、报纸、传单、宣传栏、微信平台等宣传渠道进行全方位宣传。5.为省、州市、区县提供涉及民政、医保、人社、卫健、水利、住建、教育7个业务部门15大类服务事项数据运营服务支撑。6.全面梳理平台运行问题，开展平台数据清理、系统升级，全面完成平台功能的优化。 | 按照行业标准 | 面向省、州（市）、县，制定推广总体方案及相关工作统筹规划
38 | 七、实施村级综合服务设施提升工程 | 省民政厅 | 省委宣传部、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省应急厅、省广电局、省体育局、省医保局、省邮政管理局、省乡村振兴局、省供销社联合社、省残联 | 1.完善综合服务设施建设 | 省民政厅 | 2023年农村综合服务设施覆盖率达65% | 支持现代边境幸福村建设，补助25个边境县市的行政村新建、改扩建村级便民服务站 | 原则上村民人数4000人以上的行政村，新建便民服务站建筑面积不低于50平方米；2000-4000人的行政村不低于40平方米；2000人以下的行政村不低于30平方米。 | 15个
39 |  |  |  | 2.应急广播体系建设 | 省广电局 | 按照平时宣传、战时应急的原则，建成县、乡、村三级统一协调、上下连贯、可管可控、综合覆盖的县级应急广播体系，及时有效向城乡居民提供灾害预警应急广播，政务信息发布和政策宣讲等。 | 建设县级应急广播平台，部署传输覆盖网和专用终端，推进20户以上自然村主动发布终端延伸覆盖。 | 《应急广播平台工程建设技术标准》（GY/T5093-2020）。 | 建设应急广播县级平台 32 个，应急广播乡镇级前端 300 个， 应急广播行政村级前端 3330 个，应急广播终 端16290个
40 |  |  |  | 3.推进村级寄递物流综合服务站建设 | 省邮政管理局 | 到2023年底，村级寄递物流综合服务站年内覆盖50%以上的建制村。 | 利用在村邮政、快递、交通、商务、供销等资源和村内现有公共设施，建设更多村级寄递物流综合服务站。不具备建设条件的建制村，推动企业将快件投递到村委会、村邮站或其他村级代收点。 | 村级寄递物流综合服务站应面向至少2个快递品牌提供常态化的寄递服务；村级寄递物流综合服务站以寄递业务为主，也可在其他行业服务站搭载寄递业务。 | 全省6123个建制村建设村级寄递物流综合服务站
41 |  |  |  | 4.农村综合服务社改造提升 | 省供销社联合社 | 通过改造提升村级综合服务社，打造便民服务综合平台，更好地发挥供销社在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用 | 开展农村综合服务社基础设施改造，拓展为农服务领域。 |  | 500个农村综合服务社
42 | 八、实施农房质量安全提升工程 | 省住房城乡建设厅 | 省财政厅、省自然资源厅、省农业农村厅、省应急厅、省市场监管局、省乡村振兴局、省文化和旅游厅 | 1.农村危房（农房抗震）改造 | 省住房城乡建设厅 | 妥善解决农村低收入群体等重点对象的基本住房安全需求，持续提升我省农房抗震能力，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 农村危房改造和农房抗震改造方式主要为修缮加固和拆除重建，因地制宜，引导农户选用切合实际的改造方式。 | 农村危房改造和农房抗震改造后的房屋要达到“遮风避雨、安全稳固”，逐步提升农房抗震防灾能力。 | 力争实施农村危房（农房抗震）改造10万户
43 |  |  |  | 2.历史文化保护传承 | 省住房城乡建设厅 | 始终把保护放在第一位，以系统完整保护传承城乡历史文化遗产和全面真实讲好中国故事、中国共产党故事的云南篇章为目标。 | 一是持续开展好历史文化资源普查和申报列级工作；二是编制印发《云南省历史建筑测绘指引》，规范历史建筑测绘建档工作；三是扎实推进传统村落集中连片保护利用示范工作。
44 |  |  |  | 3.农村房屋安全隐患排查整治 | 省住房城乡建设厅 | 以用作经营的农村自建房为重点，依法依规有序开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患。 | 对农村房屋进行全面的摸底排查，并将信息同步录入到农村房屋综合信息管理平台；对排查发现存在安全隐患的农房开展整治。
45 |  |  |  | 4.地质灾害隐患识别和风险调查评价 | 省自然资源厅 | 围绕“隐患在哪里”，在地质灾害易发区推进隐患识别和风险调查评价，为地质灾害防治、国土空间规划与用途管制提供基础依据。 | 完成129个县（市、区）综合遥感隐患空间识别和地面验证工作。 |  | 疑似地质灾害隐患点实地核查1500处
46 |  |  |  | 5.地质灾害综合监测预警 | 省自然资源厅 | 推进群专结合监测预警体系建设，形成新型高效的“人防+技防”地质灾害监测预警网络体系；持续探索“隐患点+风险区”双控工作，提升地质灾害监测预警效率和水平，突出地质灾害风险隐患的源头防控。 | 建设1500处普适型监测预警站点；部署8个县（区）持续探索“隐患点+风险区”双控。 |  | 群专结合地质灾害监测预警点1500处
47 |  |  |  | 6.地质灾害工程治理 | 省自然资源厅 | 根据险情紧急程度，针对稳定性较差、风险等级高，且难以实施避险搬迁的地质灾害隐患点，分级分类稳步推进工程治理，及时消除或减轻地质灾害风险隐患。 | 持续推动地质灾害综合治理197个。 |  | 支持新立项实施大型及以上项目4个，按进度支持在建已建项目193个
48 |  |  |  | 7.地质灾害搬迁避让 | 省自然资源厅 | 对现状地质灾害风险高、受地质灾害威胁严重，且治理难度大的地质灾害隐患点，结合生态功能区人口转移、工程建设和乡村振兴等政策，尊重群众意愿，充分考虑“搬得出、稳得住、能致富”的要求，积极推进避险搬迁，及时消除地质灾害风险隐患。 | 计划启动132户、595人实施因地质灾害避险搬迁。 |  | 132户
49 |  |  |  | 8.农房质量安全提升工程 | 省市场监管局 | 加强建材产品质量安全监管，加大建材产品质量监督抽查力度，确保建材产品质量安全。 | 把重要建材产品列入云南省重点工业产品质量安全监管目录；开展建材产品质量监督抽查，并向社会通报监督抽查结果。
50 | 九、实施农村人居环境整治提升五年行动 | 省委农办 | 省发展改革委、省农业农村厅、省乡村振兴局、省科技厅、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省卫生健康委、省应急厅、省林草局、省供销合作社联合社 | 1.农村厕所革命 | 省农业农村厅 | 2023年，全省农村卫生户厕覆盖率达到68%，逐步提升农村卫生厕所覆盖率。 | 改造建设农村卫生户厕和自然村卫生公厕。 | 达到卫生厕所标准 | 改造建设农村卫生户厕36.44万座、自然村卫生公厕3154座
51 |  |  |  | 2.建设绿美乡村 | 省农业农村厅 | 2023年，建设100个绿美乡镇，200个绿美村庄。 | 增加植树量，因地制宜提高绿化面积和绿化覆盖率。 | 保护乡村自然生态，提升乡村绿化美化，发展乡村生态产业。 | 100个绿美乡镇，200个绿美村庄
52 |  |  |  | 3.农村生活垃圾处理 | 省住房城乡建设厅 | 全省农村生活垃圾处理设施覆盖率达到60%以上。 | 农村生活垃圾收集车配置、转运站和处理设施建设等。 | 设施稳定达标运行 | 生活垃圾处理设施覆盖累计达900个以上乡（镇）镇区、8万个以上村庄
53 |  |  |  | 4.乡（镇）镇区生活污水处理 | 省住房城乡建设厅 | 全省乡（镇）镇区生活污水处理设施覆盖率达到60%以上。 | 乡（镇）镇区生活污水收集管网、污水处理厂（站、一体化设施）等。 | 设施稳定达标运行 | 生活污水处理设施覆盖累计达700个以上乡（镇）镇区
54 |  |  |  | 5.安宁市水系连通及水美乡村建设 | 省水利厅 | 以河流水系为脉络，以村庄为节点，集中连片打造具有特色的县域综合治水示范样板，建设河畅、水清、岸绿、景美的水美乡村。 | 指导安宁市加快建设进度，确保2023年底前完成所有建设任务。 | 增强广大农民群众的安全感、幸福感、获得感 | 治理河段防洪标准达到 10 年一遇；河流生态岸线率达到 80%及以上；新建生态护岸 51.85 公里、改建生态护岸44.74 公里、滨岸带治理 0.48 平方公里
55 |  |  |  | 6.弥渡县水系连通及水美乡村建设 | 省水利厅 | 以河流水系为脉络，以村庄为节点，集中连片打造具有特色的县域综合治水示范样板，建设河畅、水清、岸绿、景美的水美乡村。 | 指导弥渡县加快建设进度，确保2023年底前完成所有建设任务。 | 增强广大农民群众的安全感、幸福感、获得感 | 河道岸线自然蜿蜒，河流生态岸线率达到80%以上，村庄污水处理覆盖率达到70%以上
56 |  |  |  | 7.陆良县水系连通及水美乡村建设 | 省水利厅 | 以河流水系为脉络，以村庄为节点，集中连片打造具有特色的县域综合治水示范样板，建设河畅、水清、岸绿、景美的水美乡村。 | 指导陆良县加快前期工作进度，力争2023年5月前开工建设。 | 增强广大农民群众的安全感、幸福感、获得感 | 新建生态护岸长度2.9公里，新建堤防长度37.6公里，新建滨岸带面积0.57平方公里，水源涵养与水土保持综合治理10.2平方公里
57 |  |  |  | 8.威信县水系连通及水美乡村建设 | 省水利厅 | 以河流水系为脉络，以村庄为节点，集中连片打造具有特色的县域综合治水示范样板，建设河畅、水清、岸绿、景美的水美乡村。 | 指导威信县加快前期工作进度，力争2023年5月前开工建设。 | 增强广大农民群众的安全感、幸福感、获得感 | 新建生态护岸长度16.09公里，改建生态护岸长度15.94公里，新建滨岸带治理面积0.14平方公里，综合治理面积24.77平方公里
58 |  |  |  | 9.农村废水粪污分类治理关键技术集成与示范 | 省科技厅 | 通过项目实施，制定相关技术规划2项，申请相关专利1件 | 农村废水粪污任意排放致使环境污染，在废水粪污实际处理过程中污染源分散、收集效率较低而成本高，针对后端处理中固液分离利用困难，缺乏高效易于运维管理的无害化处理手段，末端水及固废处理过程中利用方式缺乏与劳动强度大的共性关键技术等问题，针对村落人户的集中程度研究制定不同废水粪污收集方案，开展废水粪污收集、预处理及存储关键技术研究，运输和后期净化分离过程中管网设计、关键新材料和新装备设施的研究，创新运维管理模式、探索粪污处理及资源化利用，研发一系列符合云南农村实际情况的废水粪污收集及安全处理标准化技术，推动技术应用。 |  | 通过项目实施，制定相关技术规2项，申请相关专利1件
59 | 九、实施农村人居环境整治提升五年行动 | 省委农办 | 省发展改革委、省农业农村厅、省乡村振兴局、省科技厅、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省卫生健康委、省应急厅、省林草局、省供销合作社联合社 | 10.农村生活污水治理 | 省生态环境厅 | 2023年，农村生活污水治理率不低于38%。 | 结合村落类型，分类施策选择“纳管、集中或分散、资源化利用”等模式建设农村生活污水治理设施，逐步提升农村生活污水治理水平。 | 达标排放或实现资源化利用 | 新增完成470个行政村生活污水治理
60 |  |  |  | 11.农村黑臭水体整治 | 省生态环境厅 | 2023年，全省完成农村黑臭水体整治水体数25个。 | 实施清淤疏浚和生态恢复，确保农村黑臭水体整治取得成效。 | 农村黑臭水体特征消除 | 完成25个农村黑臭水体整治
61 |  |  |  | 12.建立完善河（湖）长管理体系 | 水利厅 | 推动河长制湖长制体系向村级延伸，建立健全促进水质改善的长效运行维护机制 | 将农村河湖库渠纳入河长制、湖长制，完善农村河湖长体系建设，全面建立省、市、县、乡、村（社区）5级河（湖）长管理体系。 |  | 5级河（湖）长管理体系
62 |  |  |  | 13.省级卫生乡镇、卫生村建设 | 省卫生健康委 | 省级卫生乡镇覆盖率达到80%以上，省级卫生村覆盖率达到60%以上。 | 卫生乡镇：1.爱国卫生组织管理。2.健康教育。3.环境卫生。4.公共场所卫生。5.饮水卫生。6.食品卫生。7.除“四害”。8.传染病防治。9.单位及家庭卫生。卫生村：1.爱国卫生组织管理。2.健康教育。3.环境卫生和村容村貌。4.食品卫生。5.改水改厕。6.公共场所卫生。7.除“四害”和防病工作。8.村卫生室。9.家庭及个人卫生。 |  | 80%乡镇，60%行政村
63 | 十、实施农村基本公共服务提升行动 | 省教育厅 省卫生健康委 省民政厅 | 省发展改革委、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省农业农村厅、省乡村振兴局、省供销合作社联合社 | 1.推进义务教育优质均衡发展 | 省教育厅 | 县域义务教育优质均衡发展通过国家督导评估实现“零”的突破。 | 县域义务教育优质均衡发展督导评估规划进一步优化，州市统筹、以县为主的创建工作机制基本形成。强化蹲点指导，做好规划县创建和迎接国家优质均衡督导评估认定准备工作。 | 推动2023年规划县义务教育学校教室、校舍、仪器设备等配置水平达到优质均衡标准。 | 石林县、水富市等县（市、区）
64 |  |  |  | 2.常态化抓好控辍保学 | 省教育厅 | 确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。 | 督促各地落实好《云南省义务教育控辍保学工作管理规定（试行）》，扛牢扛实“双线四级”责任，走深走实“四步法”，持续抓好劝返安置。进一步提升“互联网+控辍保学”管理，强化视频核查与一线调研督导。 | 巩固拓展控辍保学成果，推动控辍保学从动态清零向常态清零转变。 | 全省九年义务教育巩固率稳步提升
65 |  |  |  | 3.建立健全县域内城乡学校共同体建设 | 省教育厅 | 建设城乡学校共同体，促进共同提升。 | 健全城区学校与镇区、乡村学校对口帮扶，完善“优质学校+薄弱学校”“优质学校+新建学校”帮扶机制。 | 形成城乡义务教育学校一体化管理模式，城乡教育质量差距进一步缩小。 | 努力使每一所乡村学校都有城区学校帮扶
66 |  |  |  | 4.义务教育薄弱环节改善与能力提升工程 | 省教育厅 | 以乡镇寄宿制学校为重点，优先改善农村中小学教育教学及生活条件；新建、改扩建必要的义务教育学校，有序增加城镇学位供给；配备必要的教育信息化设施设备，建设好必要的音乐、美术教室和体育场地、劳动教育场所，稳步提升学校办学能力。 | 因地制宜加强学校教学及辅助用房、生活用房和附属设施建设，主要支持建设教学及辅助用房，师生宿舍、食堂、浴室、厕所、开水（锅炉）房等生活用房，运动场地（馆），围墙、大门、护坡（坎）等附属设施。 | 义务教育学校基本建设标准 | 新建、改扩建义务教育学校300所
67 |  |  |  | 5.新建、改扩建200所幼儿园 | 省教育厅 | 2023年新建、改扩建200所公办幼儿园，助推学前教育扩容提质，进一步提高公办园幼儿占比和普惠性幼儿园覆盖率，完善普惠性学前教育保障机制。 | 新建、改扩建200所公办幼儿园 | 符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》和《幼儿园建设标准》相关要求 | 200所公办幼儿园
68 |  |  |  | 6.推进义务教育教师县管校聘 | 省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅 | 促进教师合理流动，均衡配置教师资源，努力办好每一所学校，从而有效解决城市“择校热”、乡村“学校弱”等长期存在的“老大难”问题，实现每一个孩子接受公平有质量的义务教育。 | 义务教育教师“县管校聘”工作实行“以县为主”的管理体制。县级教育、机构编制、人力资源社会保障、财政等部门，在同级党委、政府领导下，制定工作方案，稳步推进。一是实行编制和岗位总量管理。二是实行人事关系集中管理；三是实现教师资源均衡配置。 | 全省推行 | 全省全面深化义务教育教师县管校聘改革工作
69 | 十、实施农村基本公共服务提升行动 | 省教育厅 省卫生健康委 省民政厅 | 省发展改革委、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省农业农村厅、省乡村振兴局、省供销合作社联合社 | 7.推进基础教育学校校长职级制改革 | 省教育厅 省委组织部 省财政厅 省人力资源社会保障厅 | 建立专业发展制度，促进校长不断成长进步，建立针对校长的专业职务评聘制度。力争实现增强校长队伍活力，清晰校长角色定位，建立符合校长队伍成长规律的校长管理机制和城乡教育人才均衡配置机制。 | 在全省各级公办基础教育学校开展校长职级评定工作。校长职级从高到低设置为一至五级，州市教育部门评审认定本州市一级、二级校长职级，县市区教育部门评审认定本县市区三级、四级、五级校长职级。评定标准包括校（园）长办学思想、专业能力、管理能力、任职资历和办学成效五个部分。探索建立校长职级奖励制度。逐步建立符合基础教育特点和校长成长规律的培养、选拔、使用和管理机制。 | 全省推行 | 全省各级公办基础教育学校要全面推行校长职级制改革工作
70 |  |  |  | 8.提升基层首诊服务能力 | 省卫生健康委 | 全省85%以上的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）服务能力达到国家服务能力标准。 | 全面推进紧密型医共体建设，提升基层首诊服务能力。实施重点中心乡镇卫生院提质工程，重点加强急诊、康复、口腔、儿科等科室建设，提档省级配置诊疗设备；实施乡镇卫生院心脑血管救治站拓面建设，健全急性胸痛和脑卒中患者一线快速救治网络；遴选基层医疗卫生机构开展标准化慢性病病区建设，提高高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病综合防治水平；遴选基层医疗卫生机构实施基层康复科室建设，推进“康复回基层”；实施基层中医馆服务内涵建设，力争20%的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医馆“服务内涵”建设达到国家标准。 |  | X家重点中心乡镇卫生院提质，建设X个心脑血管救治站，建设X个标准化慢性病病区、X个基层康复科、X个基层中医馆。（项目正在申请中，待批复后确认建设数量）
71 |  |  |  | 9.乡镇级农村公益性公墓（骨灰堂）建设 | 省民政厅 | 加快推进乡镇级农村公益性公墓（骨灰堂）建设，进一步提高农村公益性公墓乡镇覆盖率，满足群众“逝有所安”基本殡葬需求。 | 条件成熟的乡镇级农村公益性公墓（骨灰堂）建设 |  | 60个乡镇级农村公益性公墓（骨灰堂）
72 |  |  |  | 10.农村区域养老服务改造建设 | 省民政厅 | 到2025年，全省60%以上的乡镇（街道）建有1个具有综合服务功能的区域养老服务中心。 | 农村区域养老服务设施改造建设 |  | 100个农村区域养老服务设施
73 |  |  |  | 11.强化基层未成年人保护工作阵地建设 | 省民政厅 | 加强农村留守儿童信息管理 | 将符合条件的农村留守儿童录入系统管理
74 | 十一、加强农村基层组织建设 | 省委组织部 | 省委政法委、省委编办、省委农办、省农业农村厅、省民政厅、省乡村振兴局 | 1.全面开展农村基层干部乡村振兴主题培训。 | 省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省农业农村厅 | 聚焦乡村振兴形势任务要求，全方位、大规模、立体式开展乡村振兴主题培训，完善系统化、经常化、实战化培训机制，不断提升党员干部群众的思想认识和实践本领。 | 发挥各级党校（行政学院）、干部学院主渠道主阵地作用，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，聚焦农村党建、乡村产业发展、社会主义精神文明建设、农村生态文明建设、深化农村改革、实施乡村建设行动、推动城乡融合发展、加强和改进乡村治理等重点内容，实施“农村基层干部乡村振兴主题培训计划”，采取省级示范培训、市级统筹培训、县级兜底培训和部门抓行业系统培训的方式，分级分类开展乡村振兴主题培训。 | 对县乡村等基层干部每年集中培训不少于3天，其中县直部门和乡村党组织主要负责人不少于5天。 | 坚持对乡镇党政正职、村党组织书记和村委会主任每年至少轮训一遍，对乡镇、村其他干部每三年至少轮训一遍
75 | 十一、加强农村基层组织建设 | 省委组织部 | 省委政法委、省委编办、省委农办、省农业农村厅、省民政厅、省乡村振兴局 | 2.持续深化村级组织“大岗位制”。 | 省民政厅、省财政厅 | 在全省全面推行党组织全面领导、村级事务统一管理、村干部分工负责的村级组织“大岗位制”。通过推行村级组织“大岗位制”，对村干部定岗、定责、定酬，实现村级岗位设置精干高效、村级组织运转规范顺畅、村干部待遇明显提高，不断完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能。 | 全面巩固推行村级组织“大岗位制”成果，对各地实施村级组织“大岗位制”情况进行“回头看”，加强乡村干部专业化建设。 | 统筹核定村“两委”成员职数，推进交叉任职，每个行政村纳入“大岗位制 ”管理的村“两委”干部一般不超过7人。推行“大岗位制”后，村干部岗位补贴原则上“正职”不低于4500元/月、“副职”不低于3500元/月、“委员”不低于2500元/月；村民小组干部务工补贴一般不低于500元/月，“一肩挑”的不低于700元/月。 | 在全省行政村推行
76 |  |  |  | 3.实施村级事务“阳光工程”。 | 省纪委省监委、省民政厅、省农业农村厅 | 实施村级事务“阳光工程”，加强村干部管理监督，构建常态化、立体式、全方位的村干部长效监督约束机制，让村级事务在阳光下运行。 | 健全村级重大事项“阳光议事决策”制度，完善村级事务“阳光公开”机制，加强村级权力“阳光运行”监督等情况的调研指导，强化对村干部特别是“一肩挑”干部全方位管理和经常性监督。 |  | 在全省行政村推行
77 |  |  |  | 4.持续派强用好驻村第一书记和工作队。 | 省委组织部、省委省直机关工委、省委教育工委、省国资委、省地方金融监督管理局、省乡村振兴局 | 坚持和完善向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队制度，做好驻村干部集中轮换工作，派强用好驻村第一书记和工作队，强化派出单位联村帮扶，统筹资源力量支持乡村发展。 | 严格落实“四个不摘”重要指示精神，严格选派人选条件，实行同级党委组织部门备案管理，因村派人、科学组队。对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村（社区）、抵边村、乡村振兴任务重的村、党组织软弱涣散村，全覆盖选派第一书记或工作队。强化对驻村第一书记和工作队员的培训，省级定期举办驻村工作“大讲堂”、下达重点任务清单，加强驻村干部日常管理。 |  | 选派不少于2.6万名驻村干部
78 |  |  |  | 5.推动发展壮大新型农村集体经济。 | 省财政厅、省农业农村厅 | 实施好2023年度发展新型农村集体经济试点项目，增强村级造血功能，扎实推动农民共同富裕。 | 省级财政投入2亿元，全省实施不少于30个新型农村集体经济试点项目 | 每个项目补助500—800万元 | 实施不少于30个新型农村集体经济试点项目
79 | 十二、深入推进农村精神文明建设 | 省委宣传部 省文明办 | 省委农办、省民政厅、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省乡村振兴局、省妇联 | 1.进一步加强宣传教育力度 | 省委宣传部 | 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，加强思想政治引领。大力弘扬和践行社会主义核心价值观。 | 1.落实好全省农村精神文明建设三年行动计划 2.在乡村创新开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动。
80 |  |  |  | 2.文明村镇创建 | 省文明办 | 围绕全面推进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村，统筹推进城乡文明融合发展，深化文明村镇创建。 | 1.积极创建新一届全国文明村镇。 2.修订完善《云南省文明村镇测评体系（2023年版）》
81 |  |  |  | 3.推进移风易俗重点领域突出问题专项治理工作方案 | 省文明办 | 推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。 | 持续深入开展移风易俗，弘扬时代新风活动，紧盯红白喜事盲目攀比、大操大办天价彩礼、薄养厚葬搞封建迷信等问题，破除陈规陋习、传播文明理念，涵育文明乡风。
82 |  |  |  | 4.提升新时代文明实践中心建管用水平。 | 省文明办 | 推动新时代文明实践中心建设提档升级，巩固拓展基层精神文明建设阵地，建强文明实践志愿服务机制、队伍，广泛开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的文明实践活动，有效发挥宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的作用。 | 1.每年编发涵盖“规定+自选+特色”活动指南，做到月月有安排、周周有活动。 2.每个实践站开展文明实践活动参与人数占所在村（社区）常住人口数比例达 50%以上，每个县（市、区）群众对文明实践工作满意率达 80%以上。 3.全省志愿服务注册志愿者人数占常住人口比例不少于 17%，每个县（市、区）志愿者骨干培训覆盖率不少于 90%。